Утвержден

приказом ГК образования

№455-а от 06.07.09.

УЧАСТИЕ   ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

План

мероприятий по реализации РКПМО на территории г.Королёва  в 2009  году

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ) |
|  | Внесение изменений в коллективные договоры ОУ в связи с внедрением НСОТ | в течение года | Гринько Н.П. Абидуллина Р.З. |  |
| Направление 2 Введение нормативного подушевого финансирования |
|  | Установить поправочные коэффициенты для каждого общеобразовательного учреждения в целях недопущения снижения объемов финансирования, предусмотренных бюджетными сметами учреждений на 2009 год, при введении нормативов подушевого финансирования | 1 квартал | Леткова Г.И. |  |
|  | Обучение по специальной программе «Введение нормативного подушевого финансирования» | в течение года | МУ ДО УМОЦ |  |
|  | Заключение договоров на бухгалтерское обслуживание с централизованными бухгалтериями. | январь | Абидуллина Р.З. |  |
|  | Направить на специальную подготовку (повышение квалификации) руководителей и специалистов ОУ и МУ «Централизованная бухгалтерия» по программе «Введение нормативного подушевого финансирования» | в течение года | МУ ДО УМОЦ | по запросам ОУ |
|  | Экспертиза документов финансовой отчетности на стадии их подготовки, связанной с реализацией средств, выделенных на реализацию РКПМО | в течение года | Назарова Н.В. |  |
|  | Финансовый мониторинг направления, включая мониторинг и контроль целевого и эффективного использования выделенных средств | в течение года | Абидуллина Р.З Назарова Н.В. |  |
|  | Мониторинг проведения выплат | ежемесячно | Тарасова Е.Б. |  |
|  | Финансовый мониторинг освоения средств, выделенных по направлению из федерального, регионального и муниципального бюджета | ежемесячно | Абидуллина Р.З. Назарова Н.В. |  |
|  | Мониторинг апробации модельной методики в рамках НСОТ, включая вопросы организационного и нормативно-правового обеспечения | ежемесячно | Абидуллина Р.З. Назарова Н.В. |  |
|  | Электронный мониторинг организационных действий муниципального уровня по направлению в сроки, установленные региональным координатором | ежемесячно | Абидуллина Р.З. Назарова Н.В. |  |
|  | Мониторинг наличия Положений ОУ о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | в течение года | Абидуллина Р.З. Назарова Н.В. |  |
|  | Введение нормативного подушевого финансирования на уровне образовательных учреждений | 1 квартал | Абидуллина Р.З. Назарова Н.В. Руководители ОУ |  |
| Направление 3. Развитие системы оценки качества образования» |
|  | Подготовка аналитического доклада о состоянии муниципальной и школьных системы качества в ОУ города | июнь | Сушилина Н.В. | Представлена совещании 24.06.08 |
|  | Мониторинг качества образовательной деятельности в ОУ по направлению | ежеквартально | Мазина О.Ю. |  |
|  | Организация обучения муниципальной и школьных команд по направлению | в течение года | МУ УМОЦ |  |
|  | Подготовка аналитического доклада о состоянии муниципальной и школьных систем образования | декабрь | Черкашина О.М. Грищенкова С.А. |  |
|  | Разместить аналитический отчет на сайте ГКО | июнь | Грищенкова С.А. |  |
|  | Разработка проекта Комплекса показателей муниципальной и школьной систем оценки качества образования и методики их расчета и разместить на соответствующих сайтах. | сентябрь | Сушилина Н.В. Мазина О.Ю. |  |
|  | Разработать циклограмму муниципальных мониторинговых исследований различных аспектов качества образования (проведение мониторинговых исследований индивидуальных учебных достижений, индивидуальных внеучебных достижений, профессиональной деятельности учителя и др.) и разместить на соответствующих сайтах. | сентябрь | Сушилина Н.В. Мазина О.Ю. |  |
| Направление 4 «Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства» |
|  | Подготовить проект Постановления по реорганизации МОУ СОШ №6 путем присоединения к МОУ гимназия №11 | апрель | Ващенко Н.А. Рыжова К.А. |  |
|  | Подготовить проект Постановления по реорганизации МОУ интернат путем присоединения к санаторно-лесной школе | апрель | Ващенко Н.А. Рыжова К.А. |  |
|  | Подготовить приказ о создании образовательного комплекса на базе МОУ гимназия «российская школа» | май | Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказ о создании образовательного комплекса МОУ СОШ №5 и ДОУ «Эврика» | август | Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказ о создании образовательного комплекса МОУ гимназии №9 и ДОУ №34 | август | Грищенкова С.А. |  |
|  | Утверждение списка учреждений сети общеобразовательных учреждений | август | Ващенко Н.А. |  |
|  | Организация обучения руководителей ОУ по вопросу аттестации (аккредитации) ОУ с учетом качества образования, утвержденным показателям и индикаторам СОКО МО | в течение года | МУ ДО УМОЦ |  |
|  | Определить долю выпускников, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ | по плану | Сушилина Н.В. |  |
|  | Определить долю выпускников, сдающих ЕГЭ по 5 и более учебным предметам | по плану | Сушилина Н.В. |  |
|  | Определить долю выпускников 9-х классов, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по новой форме, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями | по плану | Сушилина Н.В. |  |
| Направление 5 Расширение общественного участия в управлении образованием |
|  | Мониторинг изменений, внесенных в Уставы ОУ в части полномочий школьных Советов | ежемесячно | Черкашина О.М. |  |
|  | Мониторинг локальных актов (Положение о Совете, Положение о публичном отчете, Положение о выборах в Совет, Положение о сайте) | ежемесячно | Черкашина О.М. |  |
|  | Мониторинг публичных отчетов, размещенных на сайтах ОУ | ежемесячно | Черкашина О.М. Грищенкова С.А. |  |
|  | Мониторинг школьных форумов для родительской общественности по деятельности ОУ | ежемесячно | Черкашина О.М. |  |
|  | Проведение городского родительского собрания «О ходе реализации РКПМО» | октябрь | Грищенкова С.А. |  |
|  | Проведение школьных собраний, заседаний Управляющих советов «О ходе реализации РКПМО» | сентябрь | Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказ о проведении муниципальных публичных слушаний | сентябрь | Грищенкова С.А. |  |
| Направление 6 Управление проектом (Организационное сопровождение проекта) |
|  | Подготовить приказ о назначении муниципального координатора по реализации РКПМО в 2009 году | Январь | Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказ об организации работ по реализации РКПМО в 2009 году | Январь | Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказ о создании муниципальной управленческой команды по реализации РКПМО в 2009 г. на территории г.Королёва МО | январь | Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказ о распределении финансовых средств, выделенных для реализации РКПМО | Февраль | Грищенкова С.А. Абидуллина Р.З. Сулима Е.Н. Патрикеева О.В. | Заседание Совета директоров |
|  | Подготовить приказ об организации обучения членов муниципальной команды по реализации РКПМО | Февраль | Семенова И.И. Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказ об организации обучения членов школьных команд по реализации РКПМО | Март | Семенова И.И. Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказ об утверждении Плана работы со средствами массой информации | Март | Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказ для ОУ о проведении работ по реализации РКПМО в 2008-2009 учебном году. | Февраль | Грищенкова С.А. |  |
|  | Размещение на сайте ГК образования нормативных документов по реализации РКПМО | ежемесячно | Грищенкова С.А. |  |
|  | Сбор, обработка и передача данных региональному координатору | ежемесячно | Грищенкова С.А. Тупикина А.В. координаторы по направлениям |  |
|  | Мониторинг содержательной деятельности пилотных школ-участников проекта | ежемесячно | Гринько Н.П. Грищенкова С.А. Сысоева В.К. | -на совещаниях руководителей ОУ, - при распределении стиму-лирующей части з/пл. |
|  | Проведение городского педагогического форума по итогам реализации РКПМО в 2008 году и задачах на 2009 год | Май | Гринько Н.П. Грищенкова С.А. |  |
|  | Организационное сопровождение проведения конкурсов на закупку оборудования и оказания услуг, включая информационное и консультационное сопровождение необходимых процедурных вопросов | ежемесячно | Патрикеева О.В. Сулима Е.Н. Абидуллина Р.З Бальдвег Е.А. |  |
|  | Передача оборудования на баланс в ОУ города | по мере поступления | Патрикеева О.В. Чудайкина Т.В. |  |
|  | Мониторинг повышения квалификации и обучения целевых групп участников проекта | 1 раз в квартал | Черкашина О.М. Семенова И.И. |  |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы, изучение документов и материалов проекта | ежемесячно | Грищенкова С.А. отв. за направления | на совещаниях руководителей ОУ |
|  | Организация работы со СМИ | ежемесячно | Грищенкова С.А. отв. за направления |  |
|  | Создание электронного банка данных по РКПМО | январь-июнь | Грищенкова С.А. Грязнов К.А. |  |
|  | Подготовка проекта Постановления Главы города об утверждении новой редакции Положения о Муниципальном Совете по развитию образования на территории г.Королёва Московской области | Май | Гринько Н.П. Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовка документов на продление доменного имени сайта ГК образования | июнь | Грищенкова С.А. |  |
|  | Провести анализ организационного сопровождения реализации проекта РКПМО администрацией ОУ базовых школ | август | Грищенкова С.А. Тупикина А.В. |  |
|  | Информационно-разъяснительная работа, изучение документов и материалов проекта с членами школьных команд, руководителями базовых школ | в течение года | Отв.за направления проекта |  |
|  | Мониторинг и контроль организационного и нормативно-правового обеспечения реализации направления в ГК образования и ОУ | ежемесячно | Грищенкова С.А. Тупикина А.В. |  |
|  | Создание единого городского банка по повышению квалификации | Апрель | Семенова И.И. |  |
|  | Организация электронного мониторинга реализации КПМО | в течение года | Грищенкова С.А. Тупикина А.В. Леткова Г.И. |  |
|  | Доработка Программ развития сети ОУ на 2008-2009 гг. (улучшение условий обучения, питания, мед. обслуживания; повышение эффективности использования ресурсов) с финансово-экономическим обоснованием потребностей и выделением объектов реорганизации (создание базовых школ, социокультурных комплексов, сетевых моделей профильного обучения) | в течение года | Гринько Н.П. Грищенкова С.А. Сысоева В.К. Сушилина Н.В. Руководители ОУ | в случае необходимости |
|  | Организация участия педагогов в программах повышения квалификации педагогов для реализации программ профильного обучения и предпрофильной подготовки; | в течение года | МОУ ДО «УМОЦ» | По отдельному плану |
|  | Организация обучения директоров ОУ в программах профессиональной подготовки/переподготовки (специальность - менеджер) в рамках проекта. | в течение года | МОУ ДО «УМОЦ" | По отдельному плану |
|  | Размещение информации на сайтах ОУ и сайте ГК образования | Ежемесячно | Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить и внести изменения о сайте ГК образования | Февраль | Грищенкова С.А. |  |
|  | Проведение городского форума по подведению итогов участия городской системы образования в реализации проекта РКПМО | Август | Гринько Н.П. Грищенкова С.А. |  |
| Организация электронного мониторинга |
|  | Проведение обучающего семинара со школьными операторами электронного мониторинга | в течение года | Семенова И.И. Грищенкова С.А. |  |
|  | Подготовить приказы о назначении школьных операторов электронного мониторинга (в случае необходимости) | март | Тупикина А.В. |  |
|  | Координация работы и методическое сопровождение школьных операторов электронного мониторинга | в течение года | Тупикина А.В. |  |
|  | Заполнение электронных таблиц муниципального уровня на сайте регионального оператора КПМО | ежемесячно | Тупикина А.В. |  |
|  | Подготовка списка ОУ, которые имеют низкую техническую возможность работы в сети Интернет | апрель | Коробанов А.В. |  |
|  | Проведение экспертизы школьных сайтов в сети Интернет на наличие необходимой документации по сопровождению РКПМО и подготовка экспертного заключения по результатам работы | август | Грищенкова С.А. |  |
| Обучение в рамках РКПМО |
|  | Пополнение базы прошедших обучение в рамках РКПМО | В течение года | Семенова И.И. |  |
| Реализация средств в рамках РКПМО |
|  | Проведение конкурсных процедур по реализации средств, выделенных в рамках реализации проекта РКПМО | в течение года | Гринько Н.П. Абидуллина Р.З. Патрикеева О.В. Сулима Е.Н. | по мере поступления средств |