УТВЕРЖДЁН

приказом Городского комитета образования Администрации города Королёва Московской области

от «31» октября 2014 г. № 1018а

**План**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам среднего общего образования, в том числе**

**единого государственного экзамена**

**на территории города Королёва**

# **в 2014-2015 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные**  | **Сроки исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Мероприятия по нормативному, правовому, инструктивному, методическому** **обеспечению ЕГЭ, ГВЭ (Далее ГИА-11):** |
| 1.1 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории города Королёва за 2014 год | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | 1-я декада сентября 2014 г. |
| 1.2 | Изучение нормативных, правовых, инструктивных и статистических материалов  | Отдел контроля качества образования | В течение года |
| 1.3 | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей), выпускников и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в 2015 году путём размещения информации на стендах Городского комитета образования, общеобразовательных учреждений; взаимодействия со средствами массовой информации; организации работы «горячей линии» муниципального уровня; ведения раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайтах Городского комитета образования, общеобразовательных учреждений; Использования Интернет-ресурсов официального портала ЕГЭ, ФИПИ, ФЦТ, в том числе:- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11;- о сроках проведения ГИА-11;- о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций и информирования о результатах ГИА-11;- об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА-11, ведении в ППЭ видеозаписи | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | В течение годаДо 31.12.2014За два месяца до начала экзаменовЗа месяц до начала экзаменовВ течение года |
| 1.4 | Проведение семинаров-совещаний для заместителей руководителей образовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 | Отдел контроля качества образования | В соответствии с Циклограммойсовещаний, обеспечивающих проведение муниципальных мониторинговых исследований по вопросу качества образовательной подготовки учащихся в общеобраз-х учреждениях г. Королёва в 2014-2015 уч.г. |
| 1.5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2015 году:- выпускники общеобразовательных учреждений текущего года;- выпускники прошлых лет;- другие участники ГИА-11 | Отдел контроля качества образования | 2-я декада сентября 2014 г. |
| 1.6 | Участие:- в работе Коллегии Министерства образования Московской области;- в ежемесячных совещаниях с ответственными лицами муниципального уровня за организацию и проведение ГИА-11 и техническими исполнителями по вопросам проведения ЕГЭ и ГВЭ  | Заместитель председателя комитета Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования | По расписанию Министерства образования |
| 1.7 | Проведение муниципальных мониторинговых исследованийпо вопросу качества образовательной подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях города Королёва в 2014/2015 учебном году | Отдел контроля качества образования | По графику Городского комитета образования |
| 1.8  | Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов:- в основные сроки;- в дополнительные сроки | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | Декабрь 2014 г.Февраль, апрель-май 2015 г. |
| 1.9 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ в 2015 году, имеющих ОВЗ, в том числе с глубоким нарушением зрения (слепых) | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | Ноябрь 2014 г. –январь 2015 г. |
| 1.10 | Проведение заседаний ПМПК для выпускников с ОВЗ в целях определения условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для указанной категории лиц | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр», отдел контроля качества образования | Ноябрь 2014 г. –январь 2015 г. |
| 1.11 | Сбор информации о количестве участников ГИА-11 в различных формах | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | Февраль 2015 г. |
| 1.12 | Проведение работы по осуществлению аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11 | Отдел контроля качества образования | В течение всего месяца |
| 1.13 | Проведение пробного экзамена по иностранным языкам в формате ЕГЭ | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | Март 2015 г. |
| 1.14 | Сбор заявок на участие в досрочном этапе проведения ГИА-11 | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | Январь-февраль 2015 г. |
| 1.15 | Досрочный этап проведения ЕГЭ, ГВЭУчастие в работе предметных комиссий Московской области. | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | В соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ и ГВЭ |
| 1.16 | Основной этап проведения ЕГЭ и ГВЭ. Участие в работе предметных комиссий Московской области | Отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | Май-июнь 2015 г. в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ и ГВЭ |
| 1.17 | Оперативное информирование о работе конфликтной комиссии Московской области  | Отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | Май-июнь 2015 г. |
| **2.** | **Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников и иных специалистов, участвующих в подготовке, организации и проведении ГИА-11:** |
| 2.1 | Изучение и анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ в 2014 г. руководителями городских методических объединений учителей-предметников (далее – ГМО), классификация ошибок и типичных затруднений обучающихся при выполнении заданий ЕГЭ, ГВЭ систематизация основных проблем учителя и планирование на их основе содержания перспективной деятельности ГМО учителей-предметников. | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | В течение года по графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 2.2 | Заседания ГМО по вопросам:- изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ (в т.ч. демоверсий, спецификаций, кодификаторов);- заполнение бланков ответов выпускниками;- критериев оценивания работ;- изучения нормативно-правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | В течение года по графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 2.3 | Проведение мониторинга дидактических, методических затруднений и основанных на них образовательных потребностей педагогических работников в аспекте подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ГВЭ с целью повышения их профессиональной компетентности по данному вопросу.  | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 2.4 | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учётом результатов ЕГЭ, ГВЭ в 2014 г., в т.ч. курсы, семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдачи ГИА-11 | Отдел контроля качества образования | По расписанию АСОУ |
| 2.5 | Подготовка председателей, заместителей председателей, экспертов предметных комиссий Московской области:- на базе ГБОУ ВПО АСОУ;- дистанционная подготовка на базе ФИПИ | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | По графику АСОУПо графику ФИПИ |
| 2.6 | Формирование списка кандидатур членов ГЭК и руководителей ППЭ в 2015 году | Отдел контроля качества образования | Октябрь-декабрь 2014 г. |
| 2.7 | Участие в обучающих семинарах инструктажах, в т.ч по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:- ответственных муниципального и школьного уровней за организацию и проведение ГИА-11,- руководителей ППЭ;- организаторов ГИА-11 в ППЭ;- членов ГЭК Московской области | Отдел качества контроля образования, образовательные учреждения | В течение года по графику РЦОИ |
| **3.** | **Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ:** |
| 3.1 | Обновление сайтов Городского комитета образования, общеобразовательных учреждений | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр», руководители образовательных учреждений  | В течение всего месяца |
| 3.2 | Организация работы со средствами массовой информации | Отдел контроля качества образования | В течение всего месяца |
| 3.3 | Работа «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ | Отдел контроля качества образования | В течение всего месяца |
| 3.4 | Размещение информации на стендах Городского комитета образования, общеобразовательных учреждений | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | В течение всего месяца |
| 3.5 | Использование Интернет-ресурсов официального портала единого государственного экзамена, Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»  | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | В течение всего месяца |
| 3.6 | Организация ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | Отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | Апрель-июль 2015 г. в соответствии со сроками ФЦТ |
| **4.** | **Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ:** |
| 4.1 | Формирование пунктов проведения экзаменов из числа образовательных учреждений города:- для участников ЕГЭ,- для участников ГВЭ. | Отдел качества образования,образовательные учреждения | Октябрь 2014 г. – февраль 2015 г. |
| 4.2. | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | По графику РЦОИ |
| 4.3 | Приём заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11 в 2015 году: - от выпускников прошлых лет; - от выпускников текущего года  | Отдел контроля качества образованияПо месту обучения | В течение всего месяца |
| 4.4 | Организация взаимодействия Городского комитета образования с городскими службами в рамках подготовки и проведения ГИА-11:- с МУ МВД России «Королёвское» по вопросам: обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в ППЭ, обеспечения безопасности при получении, доставке и хранении в ППЭ экзаменационного материала, обеспечения ППЭ переносными металлодетекторами,- с Комитетом по здравоохранению о вопросам медицинского сопровождения проведения ГИА-11 в ППЭ;- с ОАО «Королёвские электросети СК» по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения школ города в период проведения ГИА-11 | Отдел качества контроля образования, заместитель председателя комитета по безопасности | Апрель-июнь 2015 г. |
| **5.** | **Мероприятия по психологическому сопровождению в ходе подготовки и проведения ЕГЭ:** |
| 5.1 | Организация работы родительского клуба по вопросам психологической готовности учащихся к экзаменам с учётом их индивидуально-типологических особенностей | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.2 | Диагностика, изучение и анализ психологического благополучия обучающихся в ходе подготовки к ЕГЭ посредством наблюдения, анкетирования, бесед и др. | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.3 | Проведение психологических тренингов с выпускниками по подготовке к ЕГЭ | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.4 | Проведение консультаций для учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки к участию в ЕГЭ, ГВЭ | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.5 | Проведение коррекционно-профилактических занятий с учащимися  | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.6 | Оказание индивидуальной психологической помощи участникам ГИА-11 | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | В течение всего года |