ДОРОЖНАЯ КАРТА

ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения

в городе Королёве Московской области

| Комплекс мер, реализуемых муниципальным образованием | Очередность на места в ДОУ детей в возрасте от 0 до 7 лет, на начало отчетного периода ( чел.) | Очередность на места в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет, на начало отчетного периода ( чел.) | Планируемое увеличение очередности на места в ДОУ детей в возрасте от 0 до 7 лет в 2012 году за счет демографического и миграционного прироста населения | Планируемое увеличение очередности на места в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2012 году за счет демографического и миграционного прироста населения | Планируемое высвобождение мест в функционирующих ДОУ за счет выбытия детей в школу | Количество новых мест в ДОУ, созданных в соответствующем году | Ожидаемая очередность на места в ДОУ детей в возрасте от 0 до 7 лет, на конец отчетного периода ( чел.) | Ожидаемая очередность на места в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет, на конец отчетного периода ( чел.) |  | Источник финансирования (млн. рублей ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | В том числе за счет: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджета Российской Федерации | Бюджета Московской области | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 2012 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2012 ГОДУ | 5060 | 1100 | 3515 | 1640 | 1277(800 для детей с 3 до 7) | 520 | 6778 | 1420 | 150,466 |  | Х | 101,536 | 48,93 | 0 |  |  |
| 1.Новое строительство, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 85,782 |  | Х | 47,25 | 38,532 | 0 |  |  |
| 1.1.Строительство за счет реализации мероприятий долгосрочных целевых программ Московской области | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 79,582 |  | 0 | 47,25 | 32,332 | 0 |  |  |
| 1.2. Строительство за счет реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ Московской области | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. Реализация проектов частно-государственного партнерства | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. Строительство при реализации инвестиционных проектов по осуществлению комплексного жилищного строительства | x |  | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. Ремонт и оборудование существующих зданий, в том числе: | x | x | x | x | x | 475 | x | x | 69,735 |  | 0 | 53,192 | 10,343 | 0 |  |  |
| 2.1. Рациональное использование помещений действующих учреждений дошкольного образования | x | x | x | x | x | 275 | x | x | 30,0 |  | 0 | 23,741 | 6,259 | 0 |  |  |
| 2.2. Возврат в систему зданий детских садов, использующихся не по назначению | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. Использование свободных площадей школ и иных учреждений социально-культурной сферы | x | x | x | x | x | 200 | x | x | 33,535 |  | 0 | 29,451 | 4,084 | 0 |  |  |
| 3. Иные формы создания новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: | x | x | x | x | x | 45 | x | x | 1,149 |  | 0 | 1,094 | 0,055 | 0 |  |  |
| 3.1. Создание частных детских садов | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.Создание семейных воспитательных групп | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. Участие в проекте «Билдинг-сад» и аналогичных проектах | x | x | x | x | x | 45 | x | x | 1,149 |  | 0 | 1,094 | 0,055 | 0 |  |  |
| 3.3.2. Закупка услуги дошкольного образования | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. Выплата компенсации родителям ( со снятием с очереди) | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Иное | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2013 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2013 ГОДУ | 6778 | 1420 | 260 | 130 | 1380 (800 на детей от 3 до 7) | 1090 | 4568 | 0 | 834,335 |  | 10,6 | 0 | 551,735 | 272,0 |  |  |
| 1.новое строительство, в том числе: | x | x | x | x | x | 855 | x | x | 689,8 |  | 10,6 | 0 | 407,2 | 272,0 |  |  |
| 1.1.Строительство за счет реализации мероприятий долгосрочных целевых программ Московской области | x | x | x | x | x | 245 | x | x | 373,7 |  | 0 | 0 | 373,7 | 0 |  |  |
| 1.2. Строительство за счет реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ Московской области | x | x | x | x | x | 250 | x | x | 33,5 |  | 0 | 0 | 33,5 | 0 |  |  |
| 1.3. Реализация проектов частно-государственного партнерства | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. Строительство при реализации инвестиционных проектов по осуществлению комплексного жилищного строительства | x | x | 105 | 45 | x | 210 | x | x | 272,0 |  | 0 | 0 | 0 | 272,0 |  |  |
| 1.5. Иное строительство | x | x | x | x | x | 150 | x | x | 10,6 |  | 10,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. Ремонт и оборудование существующих зданий, в том числе: | x | x | x | x | x | 235 | x | x | 139,911 |  | 0 | 0 | 139,911 | 0 |  |  |
| 2.1. Рациональное использование помещений действующих учреждений дошкольного образования | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. Возврат в систему зданий детских садов, использующихся не по назначению | x | x | x | x | x | 160 | x | x | 130,795 |  | 0 | 0 | 130,795 | 0 |  |  |
| 2.3. Использование свободных площадей школ и иных учреждений социально-культурной сферы | x | x | x | x | x | 75 | x | x | 9,116 |  | 0 | 0 | 9,116 | 0 |  |  |
| 2.4. Иное | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Иные формы создания новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 4,624 |  | 0 | 0 | 4,624 | 0 |  |  |
| 3.1. Создание частных детских садов | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.Создание семейных воспитательных групп | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. Участие в проекте «Билдинг-сад» и аналогичных проектах | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 4,624 |  | 0 | 0 | 4,624 | 0 |  |  |
| 3.3.2. Закупка услуги дошкольного образования | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. Выплата компенсации родителям (со снятием с очереди) | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Иное (расшифровать) | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2014 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2014 ГОДУ | 4568 | 0 | 355 | 175 | 1450 | 1357 | 2116 | 0 | 1075,0 |  | 0 | 0 | 310,0 | 765,0 |  |  |
| 1.новое строительство, в том числе: | x | x | x | x | x | 1357 | x | x | 1075,0 |  | 0 | 0 | 310,0 | 765,0 |  |  |
| 1.1.Строительство за счет реализации мероприятий долгосрочных целевых программ Московской области | x | x | x | x | x | 450 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 240,0 | 0 |  |  |
| 1.2. Строительство за счет реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ Московской области | x | x | x | x | x | 80 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 70,0 | 0 |  |  |
| 1.3. Реализация проектов частно-государственного партнерства | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. Строительство при реализации инвестиционных проектов по осуществлению комплексного жилищного строительства | x | x | 300 | 125 | x | 827 | x | x | 765,0 |  | 0 |  |  | 765,0 |  |  |
| 1.5. Иное (расшифровать) | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. Ремонт и оборудование существующих зданий, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. Рациональное использование помещений действующих учреждений дошкольного образования | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. Возврат в систему зданий детских садов, использующихся не по назначению | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. Использование свободных площадей школ и иных учреждений социально-культурной сферы | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Иные формы создания новых мест в дошкольных образовательных учреждениях,в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. Создание частных детских садов | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| 3.2.Создание семейных воспитательных групп | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Участие в проекте «Билдинг-сад» и аналогичных проектах | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. Закупка услуги дошкольного образования | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Выплата компенсации родителям (со снятием с очереди) | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иное (расшифровать) | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава города Королева														В.А.Минаков