УТВЕРЖДЁН

приказом Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской области

от «25» августа 2015 г. № 764а

**План**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена**

**на территории городского округа Королёв**

# **в 2015-2016 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Мероприятия по нормативному, правовому, инструктивному, методическому**  **обеспечению ГИА:** | | |
| 1.1 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования на территории городского округа Королёв за 2015 год | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | 1-я декада сентября 2015 г. |
| 1.2 | Изучение нормативных, правовых, инструктивных и статистических материалов | Отдел контроля качества образования | В течение всего года |
| 1.3 | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей), выпускников и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2016 году, в том числе об использовании Интернет-ресурсов официального портала единого государственного экзамена, Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | В течение всего года |
| 1.4 | Проведение семинаров-совещаний для заместителей руководителей образовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ГИА | Отдел контроля качества образования | В соответствии с Циклограммой  совещаний, обеспечивающих проведение муниципальных мониторинговых исследований по вопросу качества образовательной подготовки учащихся в общеобраз-х учреждениях  г.о. Королёв  в 2015-2016 уч.г. |
| 1.5 | Участие:  - в работе Коллегии Министерства образования Московской области;  - в ежемесячных совещаниях с ответственными лицами муниципального уровня за организацию и проведение ГИА и техническими исполнителями по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-9,11 | Заместитель председателя комитета Н.В. Сушилина,  отдел контроля качества образования | По расписанию Министерства образования |
| 1.6 | Проведение общегородского родительского собрания по вопросу организации и проведения ГИА в 2016 году | Заместитель председателя комитета Н.В. Сушилина,  отдел контроля качества образования | Ноябрь 2015г. |
| 1.7 | Проведение муниципальных мониторинговых исследований  по вопросу качества образовательной подготовки учащихся  в общеобразовательных учреждениях  в 2015/2016 учебном году | Отдел контроля качества образования | По графику Комитета образования |
| **2.** | **Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников и иных специалистов, участвующих в подготовке, организации и проведении ГИА:** | | |
| 2.1 | Изучение и анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-9,11 в 2015 г. руководителями городских методических объединений учителей-предметников (далее – ГМО), классификация ошибок и типичных затруднений обучающихся при выполнении заданий систематизация основных проблем учителя и планирование на их основе содержания перспективной деятельности ГМО учителей-предметников. | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | В течение всего года по графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 2.2 | Заседания ГМО по вопросам:  - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ (в т.ч. демоверсий, спецификаций, кодификаторов);  - заполнение бланков ответов выпускниками;  - критериев оценивания работ;  - изучения нормативно-правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9,11 | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | В течение всего года по графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 2.3 | Проведение мониторинга дидактических, методических затруднений и основанных на них образовательных потребностей педагогических работников в аспекте подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9,11 с целью повышения их профессиональной компетентности по данному вопросу. | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 2.4 | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учётом результатов ЕГЭ, ГВЭ в 2015 г., в т.ч. курсы, семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА | Отдел контроля качества образования | По расписанию ГБОУ ВПО АСОУ |
| 2.5 | Подготовка председателей, заместителей председателей, экспертов предметных комиссий Московской области:  - на базе ГБОУ ВПО АСОУ;  - дистанционная подготовка на базе ФИПИ | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | По графику АСОУ  По графику ФИПИ |
| 2.6 | Формирование списка кандидатур членов ГЭК и руководителей ППЭ в 20165 году | Отдел контроля качества образования | Октябрь-декабрь 2015г. |
| 2.7 | Участие в обучающих семинарах инструктажах, в т.ч по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:  - ответственных муниципального и школьного уровней за организацию и проведение ГИА,  - руководителей ППЭ;  - организаторов ГИА в ППЭ;  - членов ГЭК Московской области | Отдел качества контроля образования,  образовательные учреждения | В течение всего года  по графику РЦОИ |
| 2.8 | Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в ППЭ | Отдел качества контроля образования,  образовательные учреждения | Апрель-май 2016 г. |
| **3.** | **Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА:** | | |
| 3.1 | Обновление информации в разделе «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах Комитета образования, общеобразовательных учреждений | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр», руководители образовательных учреждений | В течение всего года |
| 3.2 | Организация работы со средствами массовой информации | Отдел контроля качества образования | В течение всего года |
| 3.3 | Работа «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ | Отдел контроля качества образования | В течение всего года |
| 3.4 | Размещение информации на тематических стендах в Комитете образования, общеобразовательных учреждениях | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | В течение всего года |
| **4.** | **Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ:** | | |
| 4.1 | Техническое дооснащение ППЭ, в том числе для проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), информатике и ИКТ в соответствии с техническими требованиями | Отдел контроля качества образования,  образовательные учреждения | В течение всего года |
| 4.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9,11 в 2016 году, имеющих ОВЗ | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | Ноябрь 2015 г. –январь 2016 г. |
| 4.3 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | По графику РЦОИ |
| 4.4 | Приём заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11 в 2015 году:  - от выпускников прошлых лет;  - от выпускников текущего года | Отдел контроля качества образования  по месту обучения | До 16 ноября  2015 г. |
| 4.5 | Проведение заседаний ПМПК для выпускников с ОВЗ в целях определения условий, необходимых для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-9,11 для указанной категории лиц | Муниципальная ПМПК,  отдел контроля качества образования | Ноябрь 2015 г. –январь 2016 г. |
| 4.6 | Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов:  - в основные сроки;  - в дополнительные сроки | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | 2 декабря 2015 г.,  3 февраля 2016 г.,  4 мая 2016 г. |
| 4.7 | Формирование пунктов проведения экзаменов из числа образовательных учреждений города:  - для участников ЕГЭ, ГВЭ-11,  - для участников ОГЭ, ГВЭ-9. | Отдел контроля качества образования,  образовательные учреждения | Октябрь 2015 г. – февраль 2016 г. |
| 4.8 | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Отдел контроля качества образования,  образовательные учреждения | Декабрь 2015 г. – апрель 2016 г. |
| 4.9 | Проведение работы по осуществлению аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11 | Отдел контроля качества образования | Апрель-май 2016 г. |
| 4.10 | Организация межведомственного взаимодействия Комитета образования с городскими службами в рамках подготовки и проведения ГИА:  - с МУ МВД России «Королёвское» по вопросам:  обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в ППЭ,  обеспечения безопасности при получении, доставке и хранении в ППЭ экзаменационного материала,  обеспечения ППЭ переносными металлодетекторами,  - с учреждениями здравоохранения о вопросам медицинского сопровождения проведения ГИА в ППЭ;  - с ОАО «Королёвские электросети СК» по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения школ города в период проведения ГИА,  - с Интернет-провайдерами | Отдел качества контроля образования, заместитель председателя комитета по безопасности | Апрель-июнь  2016 г. |
| 4.11 | Досрочный этап проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ | Отдел контроля качества образования,  образовательные учреждения | В соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |
| 4.12 | Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ | Отдел контроля качества образования,  образовательные учреждения | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |
| 4.13 | Участие экспертов из числа педагогических работников образовательных учреждений в работе предметных комиссий Московской области:  - ЕГЭ, ГВЭ-11,  - -ОГЭ, ГАЭ-9 | Отдел контроля качества образования,  образовательные учреждения | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |
| 4.14 | Полдача участниками ГИА апелляций о несогласии с выставленными баллами, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | Отдел контроля качества образования,  образовательные учреждения | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |
| 4.15 | Организация ознакомления участников ГИА с результатами ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | Отдел контроля качества образования,  образовательные учреждения | Апрель-июль 2015 г. в соответствии со сроками ФЦТ |
| **5.** | **Мероприятия по психологическому сопровождению в ходе подготовки и проведения ЕГЭ:** | | |
| 5.1 | Организация работы родительского клуба по вопросам психологической готовности учащихся к экзаменам с учётом их индивидуально-типологических особенностей | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.2 | Диагностика, изучение и анализ психологического благополучия обучающихся в ходе подготовки к ГИА посредством наблюдения, анкетирования, бесед и др. | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.3 | Проведение психологических тренингов с выпускниками по подготовке к ГИА | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.4 | Проведение консультаций для учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки к участию в ГИА | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.5 | Проведение коррекционно-профилактических занятий с учащимися | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | По графику МБОУ ДО «УМОЦ» |
| 5.6 | Оказание индивидуальной психологической помощи участникам ГИА | МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» | В течение всего года |