Результаты реализации муниципальной программы

городского округа Королёв Московской области

на 2020-2024 годы «Образование»

(наименование муниципальной программы городского округа Королёв Московской области)

за 2020 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Значение показателя | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| План на 2020 | Факт за отчетный период |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма I «Дошкольное образование» |
| 1.1 | 2020 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Целевой показатель | Процент | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 1.2 | Целевой показатель 1 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Целевой показатель | Процент | 100 | 100,02 | Значение показателя достигнуто |
| 1.3 | Целевой показатель 2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Целевой показатель | Процент | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 1.4. | Целевой показатель 3 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Целевой показатель | мест | 45 | 60 | Значение показателя достигнуто |
| 1.5. | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Целевой показатель | Штука | 0 | 0 | Показатель с "0" значением на 2020 год. |
| 1.6. | Целевой показатель 5 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Целевой показатель | Штука | 0 | 0 | Показатель с "0" значением на 2020 год. |
| 1.7. | Целевой показатель 6Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Целевой показатель | Процент  | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 1.8. | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в томчисле с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо- Кавказского федеральных округов | Целевой показатель | штука | 0 | 0 | Показатель с "0" значением на 2020 год. |
| 2 | Подпрограмма II «Общее образование» |
|  | Целевой показатель 1Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Целевой показатель | Штука | 0 | 0 | Показатель с "0"значением на 2020 год |
|  | Целевой показатель 2Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Целевой показатель | Штука | 0 | 0 | Показатель с "0"значением на 2020 год |
|  | Целевой показатель 3Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Целевой показатель | Процент | 42,3 | 43,2 | Значение показателя достигнуто |
|  | Целевой показатель 4Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом) | Целевой показатель | Тысяча единиц | 0 | 0 | Показатель с "0"значением на 2020 год |
|  | Целевой показатель 5Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  | Целевой показатель | Процент | 103,2 | 115,04 | Значение показателя достигнуто |
|  | Целевой показатель 6Доля обучающихся во вторую смену | Целевой показатель | Процент | 1,47 | 7,03 | Значение показателя возросло в связи с увеличением численности населения, а также в связи с переносом реализации строительства объектов образования, а также в связи с необходимостью выполнения санитарных норм в период развития новой коронавирусной инфекции COVID 2019 |
|  | Целевой показатель 7Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области | Целевой показатель | Процент | - | - | Значение показателя не предусмотрено в 2020 году для городского округа Королёв Московской области |
|  | Целевой показатель 8Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Целевой показатель | Единиц  | 0 | 0 | Показатель с "0"значением на 2020 год |
|  | Целевой показатель 9Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Целевой показатель | Процент | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
|  | Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |
|  | Целевой показатель 1Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории) | Целевой показатель | Единиц  | - | - | Значение показателя не предусмотрено в 2020 году для городского округа Королёв Московской области |
|  | Целевой показатель 2Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Целевой показатель | Процент | 83,2 | 83,2 | Значение показателя достигнуто |
|  | Целевой показатель 3Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом) | Целевой показатель | Единица  | 0 | 0 | Показатель с "0" значением на 2020 год |
|  | Целевой показатель 4Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | Целевой показатель | Процент | 9,6 | 11,25 | Значение показателя достигнуто |
|  | Целевой показатель 5Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом) | Целевой показатель | Единица  | 0 | 0 | Показатель с "0" значением на 2020 год |
|  | Целевой показатель 6Число детей, охваченных деятельностью детскихтехнопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Целевой показатель | Тысяча человек | 418 | 2677 | Значение показателя достигнуто |
|  | Целевой показатель 7Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Целевой показатель | Процент | 100 | 101,06 | Значение показателя достигнуто |
|  | Целевой показатель 8Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) | Целевой показатель | Тысяча единиц | - | - | Значение показателя не предусмотрено в 2020 году для городского округа Королёв Московской области |
|  | Целевой показатель 9Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование | Целевой показатель | Единица  | - | - | Значение показателя не предусмотрено в 2020 году для городского округа Королёв Московской области |
|  | Целевой показатель 10Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Целевой показатель | Процент  | 50 | 61,4 | Значение показателя достигнуто |
|  | Подпрограмма IV «Профессиональное образование» |
|  | Целевой показатель 1Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Целевой показатель | Процент | 10 | 0 | Значение показателя оценивается по итогам прохождения педагогическими работниками добровольной независимой оценки квалификации. В 2020 году оценка качества не проходила. |
|  | Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |
|  | Целевой показатель 1Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие материально-технической базы структур, осуществляющих техническое, методическое, организационное и бухгалтерское обеспечение функционирования учреждений системы муниципального образования на уровне 100 % | Целевой показатель | Процент | 100 | 96,2 | Значение показателя выполнено в рамках выделенного финансирования в 2020 году |
|  | Целевой показатель 2Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 %. | Целевой показатель | Процент | 100 | 96,2 | Значение показателя выполнено в рамках выделенного финансирования в 2020 году  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* При наличии.

**Председатель Комитета образования И.В. Ваврик**